## Basic Data
Planification projet (Diagramme de Gantt)
Basisinformationen |  | Equipe du projet
Nom du projet | SAE 1-01 Bases de données et Reporting | Nom | Email | Numéro de téléphone
Nom du manager | Bouali | Nya Devas | nyadevas8@gmail.com | 619097734
Date de lancement | 2021-10-26
Guide rapide :
Saisissez d'abord les données générales de votre projet sur cette page. Si nécessaire, vous pouvez étendre le tableau d'équipe de projet en tirant le bord en bas à droite du tableau.
Saisissez ensuite vos lots de travaux avec le code PSP correspondant. Procédez comme suit :
  - Si vous avez un jalon ou un sujet de niveau supérieur, utilisez le champ gris et saisissez le nom (si vous avez besoin d'un nouveau point supérieur, copiez simplement une ligne grise existante).
  - Lorsque vous créez un lot de travaux, remplissez d'abord l'organigramme des tâches du projet (work breakdown structure ou WBS en anglais). Décrivez ensuite la tâche et -sélectionnez l'agent de votre équipe. Notez ensuite la date de début et la durée de la tâche. La date de fin est calculée automatiquement.
  - Dans la colonne Commentaire, vous pouvez saisir des descriptions, des corrélations ou des commentaires.
  - Dans la section Progression, vous pouvez saisir le pourcentage d'avancement de chaque tâche. Le pourcentage d'achèvement de la phase (valeur sur fond gris) est calculé automatiquement.
  - Si vous vous trouvez déjà dans le projet, vous pouvez déplacer l'affichage du plan de projet. Ajustez simplement la valeur du champ "Démarrer l'affichage dans la semaine du projet" (Start display in project week) à la semaine souhaitée depuis le début du projet.
  - Le champ noir "Date de fin au plus tôt possible" (Earliest possible end date) prédit l'échéance de fin du projet la plus proche.
Les barres bleues représentent la durée du lot de travail. La couleur orange superposée indique le degré d'achèvement arrondi. La date du jour est indiquée par une ligne verticale.
Si vous souhaitez étendre la planification, utilisez la fonction de copie des lignes individuelles.
Ce modèle Excel est conçu pour la planification prospective avec des dates de début fixes. Il n'est pas conçu pour la planification à rebours.

## Project Plan
SAE 1-01 Bases de données et Reporting
Affichage de la semaine de lancement
| Manager | Bouali
| Date de début | 2024-11-04 |  | Semaine numéro : |  | 1
| Date d'aujourd'hui | 2025-01-02 | [5 empty] | Semaine 1 | [6 empty] | Semaine 2 | [6 empty] | Semaine 3 | [6 empty] | Semaine 4 | [6 empty] | Semaine 5 | [6 empty] | Semaine 6 | [6 empty] | Semaine 7 | [6 empty] | Semaine 8 | [6 empty] | Semaine 9 | [6 empty] | Semaine 10 | [6 empty] | Semaine 11 | [6 empty] | Semaine 12 | [6 empty] | Semaine 13 | [6 empty] | Semaine 14 | [6 empty] | Semaine 15 | [6 empty] | Semaine 16 | [6 empty] | Semaine 17 | [6 empty] | Semaine 18 | [6 empty] | Semaine 19 | [6 empty] | Semaine 20 | [6 empty] | Semaine 21 | [6 empty] | Semaine 22 | [6 empty] | Semaine 23
| Date de fin prévue | 2025-01-10 | [5 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18 | [6 empty] | 2024-11-25 | [6 empty] | 2024-12-02 | [6 empty] | 2024-12-09 | [6 empty] | 2024-12-16 | [6 empty] | 2024-12-23 | [6 empty] | 2024-12-30 | [6 empty] | 2025-01-06 | [6 empty] | 2025-01-13 | [6 empty] | 2025-01-20 | [6 empty] | 2025-01-27 | [6 empty] | 2025-02-03 | [6 empty] | 2025-02-10 | [6 empty] | 2025-02-17 | [6 empty] | 2025-02-24 | [6 empty] | 2025-03-03 | [6 empty] | 2025-03-10 | [6 empty] | 2025-03-17 | [6 empty] | 2025-03-24 | [6 empty] | 2025-03-31 | [6 empty] | 2025-04-07
 | time axis 2024-11-04 to 2025-04-13
Element PSP | Tâche / Paquet de travail | Editeur | Commentaires | Début | Durée (H) | Deadline | Progression | time axis 2024-11-04 to 2025-04-13
1 | Découverte de la base de données clinique | [5 empty] | 20%
1.0 | Présentation de la SAE | Nya Devas | Présentation en amphi | 2024-11-04 | 1 |  | 100%
1.1 | Découverte des données | Nya Devas | Inscrivez ici tous vos commentaires, difficultés, blocages | 2024-11-04 | 0.25
1.2 | Compréhension des données | Nya Devas | Aucune difficulté | 2024-11-04 | 0.33
1.3 | Schéma relationnel sur access | Nya Devas | Assez simple,mais blocage par rapport à la table visite et medicament ambiguité au nivea de la clé etrangerère Vis Med | 2024-11-04 | 0.5
1.4 |  | Nya Devas
2 | Prise en main de la base via les requêtes SQL | Nya Devas
2.1 | Lot de requêtes 1 : N° 1 à N°10 | Nya Devas | Aucune difficulté | 2024-11-04 | 1.25
2.2 | Lot de requêtes 2 : N° 11 à N°20 | Nya Devas | Aucune difficulté | 2024-11-05 | 2
2.3 | Lot de requêtes 3 : N°21 à N°31 | Nya Devas | Utilisation des sous requetes,converstion du type de données pour les comparaisons,analyse de certaine questions mais je finis toujours pas trouvé une solution | 2024-11-06 | 2.33
2.4 | Lot de requêtes 3 : N° 32 à N°44 | Nya Devas | Utilisation des sous requetes,converstion du type de données pour les comparaisons,analyse de certaine questions mais je finis toujours pas trouvé une solution | 2024-11-07 | 2.5
2.5 | Lot de requête 4 : N 45 x à N°54 | Nya Devas | Utilisation des sous requetes,converstion du type de données pour les comparaisons,analyse de certaine questions mais je finis toujours pas trouvé une solution | 2024-11-08 | 2.17
2.6 | Lot de requête 5 : N° 55 à N° 57 | Nya Devas | C'était la partie la plus difficile,les solutions était difficile a trouver et les requete incluaient a la fois plusieurs élements jointures,agrégats,manipulation des dates,sous requete | 2024-11-09 | 3.75
2.7 | Rédaction du Livrable(Word) | Nya Devas | Prends assez de temps pour la verifcation des erreurs,screen de chaque solutions … | 2024-11-10 | 4
2.8 | Analyse croisée | Nya Devas | J'ai cherché des requete ou je peux effectuer une analyse croisée pour ameliorer la présentation des mes résultats j'ai reussi pour la requete 56 | 2024-11-22 | 0.83
Temps Passé sur la premiere partie |  |  |  |  | 20,91heures
3 | Création des reportings sur ACCESS
3.1 | rédaction des requete sur le rapport d'activité et faire une analyse croisée quand c'était possible | Nya Devas |  | 2024-12-04 | 1.5
3.2 | rédaction des requetes sur le rapports financiers,évolution des indicateurs dans le temps et rapport de fidélité | Nya Devas |  | 2024-12-07 | 2.5
3.3 | Rédaction du Livrable(Word) | Nya Devas |  | 2024-12-17 | 0.5
3.4 | Vérifications de la cohérence et de l'effectivité de mes requetes afin des graphiques juste | Nya Devas |  | 2024-12-18 | 0.5
3,5 | Conception des Etat simple,avec evolutions,etat regroupé en sous Etat ,mise en forme conditionnel,graphique croisée et TCD | Nya Devas |  | 2025-01-02 | 8
4 | Création des reportings sur Excel
4.2 | compréhension du sujet | Nya Devas |  | 2024-12-14 | 1.5
4.3 | creation des segments et onglet stat | Nya Devas |  | 2024-12-30 | 2.5
4.4 | onglet action du mois | Nya Devas |  | 2025-01-01 | 2.5
4.5 | onglet anomalie et planification | Nya Devas |  | 02//01/2025 | 1
4.6 | conception des graphique et dasboard,mise en forme | Nya Devas |  | 2025-01-02 | 3
4.6 | toilettage | Nya Devas | difficulté a comprendre ce qu'il était demandé de faire
4 | Restitution de la SAE : Rapport et soutenance
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5